## Foglio1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTUALMENTE IN ESECUZIONE O IN AFFIDAMENTO
INTERVENTO |  | SITI INTERESSATI | IMPORTO DEI LAVORI | TEMPI IPOTIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
1 | ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZE CENTRO STORICO E LUOGHI STORICI | 1) Porta degli Angeli, 2) Prospettiva di Corso Giovecca 3) Statue sul Ponte di S. Giorgio 4) Facciata della Chiesa di S. Cristoforo | 183000 | Intervento aggiudicato, ultimazione dei lavori entro l'anno 2011
2 | LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI FERRARA – ANNO 2008 | CIRCOSCRIZIONE 1: Via della Ghiara e Via Cammello | 536084.9 | In fase di gara. Ultimazione dell'intervento entro Aprile 2012
CIRCOSCRIZIONE 2 : Via C. Porta, Via Sterpata, Via Navigazione
CIRCOSCRIZIONE 3 : Via Eridano (stralcio), Via Traversagno, Via X Martiri
CIRCOSCRIZIONE 4 : Incrocio tra Via del Parco e Via Ricciarelli, Via Pologna, Via Romagnoli, Via Aducco, Via Palingenio e Via Paracelso, Via Comacchio - Cona
3 | VIALE CAVOUR - OPERE CIVILI A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Viale Cavour e Giardini di Viale Cavour | 375000 | Entro l'anno 2011
4 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISANAMENTO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA CABINE E CIRCUITI AFFERENTI CIA 47/01-2009 | 1) Rifacimento dell'impianto di illuminazione di Via Mura di Porta Po 2) rifacimento impianto illuminazione Ercole I d'Este nel tratto del Parco Massari 3) messa in sicurezza di sostegni pericolosi | 200000 | Intervento in corso. Ultimazione maggio 2011
5 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISANAMENTO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA CABINE E CIRCUITI AFFERENTI CIA 47/02-2009 | 1) Rifacimento dell'impianto di illuminazione di Via Caldirolo e Gramicia 2) rifacimento dell'impianto di illuminazione in Via Bologna nel tratto compreso tra gli attraversamenti ferroviari 3) altri interventi di rifacimento di impianti di pubblica illuminazione attualmente alimentati in serie | 200000 | Intervento in corso. Ultimazione marzo 2012
6 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI PERCORSI CICLABILI PROTETTI LUNGO LA VIA MODENA | Via Modena | 54000 | Intervento aggiudicato, ultimazione dei lavori entro l'anno 2011
7 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA VOLTAPALETTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA | Via Voltapaletto | 20000 | Intervento aggiudicato, ultimazione dei lavori entro l'anno 2011
8 | REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE AREE VERDI: ANGOLO VIA GIROLAMO DA CARPI E VIA RENATA DI FRANCIA; ANGOLO VIA COPERTA E VIA CAMPOSABBIONARIO. | Area verde Via Renata di Francia Area verde Via Camposabbionario | 50000 | Entro l'anno 2011
|  | TOTALE GENERALE | 1618084.9

## Foglio2
allegati
n.4 tavv. degli interventi
tav.1-2 lavori Via Ghiara - tabella interventi CIRCO 2008
n.2 foto Ercole I d'Este - tav. 5 via Mura di Porta Po