**ALLEGATO 1) IMPEGNI DEI FONDATORI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AMBITO TEMATICO** | **FONDATORI** | **IMPEGNI** | **PERFORMANCE** | **TEMPI** |
| **1) PROGRAMMAZIONE STUDENTESSE/STUDENTI** | Università di Ferrara | 1a) Informativa al Comune e ad ERGO in merito alla scelta di incremento del numero delle studentesse e degli studenti al fine di progettare insieme le strategie e le modalità operative più adeguate per erogare servizi | 1a) Informativa al Comune e ad ERGO | 1a) Entro maggio di ogni AA |
| 1b) “Welcome Office”, per accogliere le studentesse e gli studenti e per fornire indicazioni sui servizi offerti dal Network, in sinergia con l’Informagiovani del Comune di Ferrara | 1b) Creazione del “Welcome Office” e sua promozione tramite gli strumenti di comunicazione Unife | 1b) Entro maggio 2018 |
| **2) MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE DEL PROTOCOLLO D’INTESA E DEDELLLL’IMPATTO**  **DELL’INCREMENTO DEGLI STUDENTI/DELLE STUDENTESSE SUL TERRITORIO** | Università di Ferrara | 2a) Monitoraggio annuale, in collaborazione con il Comune, ERGO e altri soggetti del territorio | 2a) Report di monitoraggio e valutazione delle performance collegate al Protocollo d’Intesa e agli specifici accordi attuativi e dell’impatto sul territorio | 2a) Entro aprile successivo all’AA oggetto d’analisi |
| **3) ALLOGGI** | Comune di Ferrara | 3a) Ristrutturazione dell’ex Palazzo Specchi (Corti di Medoro) e destinazione di posti letto alle studentesse e agli studenti  3b) “Agenzia CASA” | 3a) 150 posti letto  3b) Messa a disposizione dell’Agenzia CASA | 3a) Entro 1 ottobre 2018  3b) Entro maggio 2018 |
| ER.GO. | 3c) N. 271 posti letto prioritariamente destinati agli studenti delle graduatorie ER.GO.  3d) “Vetrina alloggi” | 3c) Messa a disposizione di 271 posti letto (bando di concorso per i servizi abitativi di ER.GO.)  3d) Gestione ed aggiornamento tecnico informatico della “vetrina alloggi” | 3c) Dall’ultima settimana di settembre 2018 per le assegnazioni agli studenti delle graduatorie dell’a.a. 2018/2019  3d) Da maggio 2018 |
| Università di Ferrara | 3e) Informativa sulle soluzioni abitative  3f) Elenco degli operatori accreditati UNIFE | 3e) Inserimento dell’Informativa sulle soluzioni abitative sul portale Unife e sui Social Network  3f) Inserimento “Elenco operatori accreditati Unife” su portale Unife e su Social Network Unife | 3e) Da maggio 2018  3f) Da maggio 2018 |
| **4) SERVIZI RISTORATIVI** | ER.GO. | 4a) Organizzazione del servizio ristorativo a prezzi agevolati, in mense gestite in appalto e in locali convenzionati | 4a) N. 2 mense; N. 11 Locali convenzionati | 4a) Da Maggio 2018 |
| **5) SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO** | Comune di Ferrara | 5a) Agevolazioni su attività culturali come ad esempio mostre, teatro dedicate a studentesse e studenti immatricolati 2017-2018 Unife | 5a) My UNIFECard | 5a) Da maggio 2018 |
| **6) SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE** | Università di Ferrara | 6a) Campagna di comunicazione per le immatricolazioni | 6a) Comunicazioni per le immatricolazioni tramite portale Unife, Social Network. | 6a) Da maggio a novembre di ogni AA |
| Comune di Ferrara | 6b) Servizio informagiovani per accogliere le studentesse e gli studenti e per fornire indicazioni sui servizi offerti dal Network, in sinergia con il “Welcome Office” UNIFE | 6b) Operatività del Servizio informagiovani sui servizi offerti dal Network | 6b) Da maggio a novembre di ogni AA |