## ATI
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE ATI
DITTA : ATI
SETTIMANA DAL ……22/09/2014…………….. AL …27/09/2014……………….
| ALBAVERDE | LUNEDì |  | MARTEDì |  | MERCOLEDì |  | GIOVEDì |  | VENERDì |  | SABATO
| BOSCHIVA | LUNEDì |  | MARTEDì |  | MERCOLEDì |  | GIOVEDì |  | VENERDì |  | SABATO
1 | Cod.area/Luogo |  | V.le Cavour |  | V.le Cavour |  | V.le Cavour |  | V.le Cavour |  | V.le Cavour
| Cod.Lav./Cod.Note | POT |  | POT |  | POT |  | POT |  | POT
2 | Cod.area/Luogo |  | Banchine stradali |  | Banchine stradali |  | Via Padova |  | Via Padova |  | Via Padova
| Cod.Lav./Cod.Note | SB |  | SB |  | SESR |  | SESR |  | SESR
| COPMA | LUNEDì |  | MARTEDì |  | MERCOLEDì |  | GIOVEDì |  | VENERDì |  | SABATO
1 | Cod.area/Luogo | ferrara | Via Cà Rossa | ferrara | Via Casalta da Boccale a Prato donne a Palmirano | ferrara | Via Rosseglina | ferrara | Via Arginello Primaro/Rocca | ferrara | Via Modoni
| Cod.Lav./Cod.Note | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine
2 | Cod.area/Luogo | ferrara | Via Ca' Vecchia | ferrara | Via Fiaschetta | ferrara | Via Ventura da Rosseglina/Palmirano+Palmirano della Ventura | ferrara | Via Bassa | ferrara | Via Oltremare
| Cod.Lav./Cod.Note | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine
3 | Cod.area/Luogo | ferrara | Via Madonna della Neve | ferrara | Via Rosseglia | ferrara | Via Palmirano (segue numerazione) via che porta alla stazione di Gaibanella | ferrara | Via Ghetia | ferrara | Via Piganta
| Cod.Lav./Cod.Note | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine | sb | sfalcio banchine
4 | Cod.area/Luogo | ferrara | alfonso d este | ferrara | parcheggio kennedi | ferrara | mortara chiesa consolazione | ferrara | via belvedere | ferrara | I maggio | ferrara | orlando furioso
| Cod.Lav./Cod.Note | pot | potature siepi | pot | potature siepi | pot | potature siepi | SCS | centro storico | SCS | centro storico | SCS | centro storico
5 | Cod.area/Luogo | ferrara | palazzo palestre | ferrara |  | ferrara | piantata | ferrara | via bagaro | ferrara | santa caterina | ferrara | azzo novelli ercole I d'este
| Cod.Lav./Cod.Note | pot | potature siepi | pot | potature siepi | pot | potature siepi | SCS | centro storico | SCS | centro storico | SCS | centro storico
6 | Cod.area/Luogo | ferrara | sottomura via tumiati | ferrara | muzzarelli | ferrara | san giorgio | ferrara | mentessi | ferrara | tribunale ferrara
| Cod.Lav./Cod.Note | pot | potature siepi | pot |  | pot | potature siepi | pot |  | abb
7 | Cod.area/Luogo |  |  |  |  | ferrara | ippogrifo
| Cod.Lav./Cod.Note |  |  |  |  | pot
| IMPR. SOCIALI | LUNEDì |  | MARTEDì |  | MERCOLEDì |  | GIOVEDì |  | VENERDì |  | SABATO
1 | Cod.area/Luogo |  | Via Copparo |  | Viale Olanda |  | Via Copparo |  | Via Copparo |  | CORAMARI ARDSU
| Cod.Lav./Cod.Note | ABB | R | POT | R | ABB | R | ABB | R | SER
2 | Cod.area/Luogo | R: S. MARIA CONSOLAZIONE; R: Via Talassi; R: PARCO DELLA VITA; R: PARCHEGGIO EX BRUNELLI | GHIARA
| Cod.Lav./Cod.Note | SER | R | POT |  | SER |  | SER |  | SER
3 | Cod.area/Luogo | R: S. GIOVANNI XXIII; R: CASA VEDOVE; R: RIZZIERI-TOTI | S. FRANCESCO
| Cod.Lav./Cod.Note | SER | R | SER | R | SER |  |  |  | SER
4 | Cod.area/Luogo | R: CIRC. PORTA MARE; R: RENATA DI FRANCIA; R: MERCATO DEI POLLI | PROCURA DELLA REPUBBLICA
| Cod.Lav./Cod.Note | ABB: SER; R: R; POT: SER; ABB: SER; SER: SER
5 | Cod.area/Luogo | R: RENATA DI FRANCIA-LUCREZIA BORGIA; R: DARSENA-INGRESSO PORTO | TRIBUNALE
| Cod.Lav./Cod.Note | POT: SER; ABB: SER; SER: SER
6 | Cod.area/Luogo | R: S. MAURELIO-MARCO POLO; R: PIANGIPANE-RIPAGRANDE
| Cod.Lav./Cod.Note | POT: SER; ABB: SER
7 | Cod.area/Luogo | R: SAFFI
| Cod.Lav./Cod.Note | POT: SER
8 | Cod.area/Luogo | R: CAMPOSABBIONARIO + S. ANDREA
| Cod.Lav./Cod.Note | POT: SER
| AGESTE | ABB: LUNEDì; POT: MARTEDì; ABB: MERCOLEDì; ABB: GIOVEDì; SER: VENERDì |  | SABATO
1 | Cod.area/Luogo | C.SO | PIAVE | VIA | DARSENA | V.LE | IV NOVEMBRE | P.LE | KENNEDY | VIA | XXV APRILE | C.SO | ISONZO
| Cod.Lav./Cod.Note | ABB: SCS; POT: SCS; ABB: SCS; ABB: SCS; SER: SCS |  | SCS
2 | Cod.area/Luogo | VIA | VENETO | SAN | GIACOMO | P.LE | XXIV MAGGIO | BAULETTI | PARCHEGGIO | ERCOLE | D'ESTE - CERTOSA-
| Cod.Lav./Cod.Note | ABB: SCS; POT: SCS; ABB: SCS; ABB: SCS; SER: SCS | PONTONE
3 | Cod.area/Luogo | POT: VIA; R: CASSOLI
| Cod.Lav./Cod.Note | POT: SCS
|  | LEGENDA LAVORAZIONI: |  |  |  |  | LEGENDA NOTE:
|  | SER | Sfalcio erba con raccolta |  |  |  | C | Completato
|  | SESR | Sfalcio erba senza raccolta |  |  |  | E | In esecuzione
|  | SCS | Sfalcio centro storico |  |  |  | R | Riprogrammato
|  | SAV | Sfalcio aree verde
|  | SS | Sfalcio scarpata
|  | SB | Sfalcio banchina
|  | POT | Potatura
|  | ABB | Abbattimento
|  | RL | Raccolta Legna
|  | PUL | Pulizia area
|  | CA | Controllo arredi
|  | RA | Riparazione arredi
|  | MA | Manutenzione arredi
|  | SA | Sostituzione arredi
|  | IF | Indagine fitostatica
|  | MDP | Messa dimora piante