COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE – INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX MOF E DARSENA SAN PAOLO – CIA 127-2017 |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche - Patrimonio |
| Progettista | Ing. Bruno Rossatti |
| Direttore dei Lavori | Geom. Alberto Antonellini – Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche - Patrimonio |
| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione | Ing. Stefano Bergagnin |
| Descrizione dell’intervento | Interventi di demolizione di edifici e manufatti incongrui con le previsioni di destinazione urbanistica delle aree oggetto di intervento di riqualificazione del comparto ex MOF-Darsena, cd “Bando periferie”. L’esecuzione degli interventi è prevista in due lotti successivi (vedi programma allegato), in riferimento alla disponibilità degli immobili da demolire |
| Dati contratto | Det affidamento DD-2020-8 esecutiva dal 09/01/2020 Contratto sottoscritto in data 20/02/2020 |
| Imprese | Aggiudicataria: CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI - con sede in Modena,via Giardini n. 1305 Consorziata esecutrice: FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Montese (Mo), via Provinciale n. 700 |
| Programma lavori | Consegna dei lavori 27/02/2020 Durata massima contrattuale lavori I° Lotto – 7 mesi Durata massima contrattuale lavori II° lotto – 2 mesi (vedi programma operativo allegato) |
| Importi | Importo contrattuale dei lavori € 709.309,68 (di cui € 27.834,84 per oneri sicurezza) Importo complessivo dell’opera € 1.300.000,00 € |
| Tipologia di finanziamento | Fondi destinati alla riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, assegnati al Comune di Ferrara con delibera CIPE n. 72 del 7/8/2017, Convenzione tra Comune e Presidenza del Consiglio dei Ministri approvata con atto GC n. 656/149748 del 5/12/2017 e modificata con atto GC n. 119/29571/2019 del 5/3/2019 |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | - Simulazioni grafiche - Programma operativo dell’intervento |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Email: gp.marzola@comune.fe.it |

PROGRAMMA OPERATIVO LAVORI

I LOTTO

MARZO 2020  - AREA DARSENA FRONTE FIUME

8. Tettoie con profilati in ferro e coperture in lamiera (in parte giàrimosse)

16. Pavimentazioni, gradoni, muretti, percorsi pedonali, con strutture in c.a.

17. Struttura in pannelli sandwich e muratura (ex Circolo nautico ancora in uso) con

pavimentazioni pedonali

20. Cordonate in cls di aiuole intervallate da pavimentazione in porfido

21. Canale portacavi ancorato alla banchina

7. Recinzione in muratura (in parte già crollata) dalla Darsena alla cabina Enel 10

APRILE 2020 – EDIFICI EX CASA CUSTODE MOF-EX AUTORIMESSA E CABINA ENEL

9. Palazzina (disabitata) in muratura e recinzione lungo via Darsena

10. Pertinenza abitativa, con tetto in eternit

12. Complesso con struttura in acciaio e muratura, copertura in cemento amianto (ex officina e

autorimessa comunale)

14. Scheletro di tettoia con ex cabina Enel in muratura (dismessa) e un piccolo deposito del quale

sono rimaste solamente le pareti in muratura

MAGGIO 2020 – EX BRUNELLI E PARCHEGGIO

13. 4 magazzini affiancati in ca con copertura ad arco (adibiti a deposito di materiali vari)

19. Pavimentazione del parcheggio a fianco magazzini ex Brunelli (in conglomerato bituminoso, comprendenti alcune aiuole verdi da mantenere)

GIUGNO 2020 - ALTRI INTERVENTI AREA EX MOF e PARK EX PISA

2. Edificio in muratura monopiano (Bar Pit Stop 2, ancora in esercizio)

3. Tettoia in cls (costituita da un corpo semicircolare in muratura di mattoni e da 4 pilastri in ca

che sorreggono un solaietto di copertura)

4. Tratto di recinzione in muratura da Rampari di S. Paolo alla Palazzina Ex Mof (è il muro di confine tra l’area ex mof e corso Isonzo, nel tratto da Rampari S. Paolo all’edificio sede dell’Ordine Architetti; nel tratto successivo il muro rimarrà come nello stato attuale)

5. Palazzina in muratura (costruzione in muratura monopiano, ancora in uso ai dipendenti Tper)

6. Box in muratura (ex pesa) con parte interrata

18. Struttura in muratura (Magazzino Ferrara TUA)

II LOTTO

DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021

11. Edificio in muratura con copertura ad arco a spinta eliminata con locali interrati (alcuni locali

sono in uso al Comune altri all’associazione Ricicletta)

15. Magazzinetti ad angolo in muratura e parziale copertura in cemento amianto, con tratti di

recinzione in muratura su via Darsena