COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | RIQUALIFICAZIONE AREA DARSENA TRATTO DA PONTE SAN GIACOMO A PONTE DELLA PACE |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico Settore Opere Pubbliche e Mobilità Area del Territorio e dello Sviluppo Economico |
| Localizzazione | Via Darsena, tratto da ponte San Giacomo a corso Isonzo Circoscrizione 1 |
| Obiettivi dell’intervento | La riqualificazione urbana dell’area in fregio all’ex Darsena è il primo obiettivo del complesso intervento di trasformazione dell’asse viario omonimo; il risultato atteso nel breve periodo è tuttavia quello di contribuire al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale del comparto. |
| Descrizione dell’intervento | L’opera prevede un complessivo riassetto urbanistico dell’area d’intervento per mezzo del potenziamento viabilistico a due corsie per ogni senso di marcia di via Darsena e attraverso l’inserimento della rotatoria di San Giacomo all’altezza del ristorante “Gigina”. Nel progetto sono inoltre incluse nuove piste ciclabili e marciapiedi, oltre al rifacimento della rete fognaria per le acque reflue e dell’impianto di pubblica illuminazione. |
| Dati contratto | Contratto: Rep. n. 3984 in data 11/03/2009 Impresa: A.T.I. Raggruppamento temporaneo di Imprese CIR Costruzioni s.p.a. – Tubi Costruzioni s.r.l. – Impresa Bertoncelli s.r.l. Direzione dei Lavori: Ing. Antonio De Fazio |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 2.196.021,68 Importo complessivo dell’opera € 5.218.517,63 |
| Stato di attuazione (al 15/04/2010) | I lavori sono attualmente in corso e risultano realizzati circa al 70% 70% |
| Stato dei lavori (al 15/04/2010) | Attualmente via Darsena è interamente percorribile nei due sensi di marcia per tutti i mezzi, tranne che per il Trasporto Pubblico nel tratto da via San Giacomo a viale IV Novembre. Sono praticamente ultimati i lavori sul lato sud della strada, mentre sono in corso di realizzazione le nuove linee fognarie e i marciapiedi sul lato nord. E' stato attivato il nuovo impianto di illuminazione stradale a lampade LED, impianto altamente innovativo in quanto a risparmio energetico. Restano da realizzare le pavimentazioni sulle nuove carreggiate nord e l’asfaltatura finale su tutte le superfici stradali dell’intervento. In ultimo verranno eseguite le opere di segnaletica definitiva e verrà impiantato l’arredo verde di tutte le nuove aiuole. |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: - Progetto - Relazione generale |
| Contatti | Referente del progetto: Ing. Angela Ghiglione Indirizzo: via Marconi 39, 44122 Ferrara Email: a.ghiglione@comune.fe.it CALL CENTER Tel.0532-418878 Fax 0532-418880 |
|  | Ultimo aggiornamento 15/04/2010 |